Załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru projektów



Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Spis treści

[Wykaz skrótów i definicji 3](#_Toc197520396)

[Wstęp 4](#_Toc197520397)

[I. Informacje o projekcie 4](#_Toc197520398)

[II. Wnioskodawca i realizatorzy 6](#_Toc197520399)

[III. Wskaźniki projektu 8](#_Toc197520400)

[IV. Zadania 10](#_Toc197520401)

[V. Budżet projektu 12](#_Toc197520402)

[VI. Podsumowanie budżetu 18](#_Toc197520403)

[VII. Źródła finansowania 18](#_Toc197520404)

[VIII. Uzasadnienie wydatków 19](#_Toc197520405)

[IX. Potencjał do realizacji projektu 26](#_Toc197520406)

[X. Dodatkowe informacje 29](#_Toc197520408)

[XI. Harmonogram 34](#_Toc197520413)

[XII. Oświadczenia 35](#_Toc197520414)

[XIII. Załączniki 35](#_Toc197520415)

[XIV. Informacje o wniosku o dofinansowanie 35](#_Toc197520416)

Wykaz skrótów i definicji

**EFS+** - Europejski Fundusz Społeczny Plus;

**IP** – instytucja pośrednicząca FEdKP;

**IZ** – instytucja zarządzająca FEdKP;

**JST** - jednostka samorządu terytorialnego;

**FEdKP**- program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;

**realizator** - na potrzeby niniejszej instrukcji i wniosku o dofinansowanie w systemie SOWA EFS partner w rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej, zaangażowany w realizację projektu partnerskiego;

**SOWA EFS** - System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aplikacja wspierająca proces ubiegania się o środki pochodzące z EFS+;

**ustawa wdrożeniowa** - ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;

**wniosek o dofinansowanie** - wniosek o dofinansowanie projektu składany w ramach programu FEdKP w części współfinansowanej z EFS+;

**wnioskodawca** - podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu.

Wstęp

Instrukcja ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie składanego w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS). SOWA EFS jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Aplikacja została udostępniona przez IZ i służy do przygotowania i złożenia do właściwej instytucji formularza wniosku o dofinansowanie. Aby skorzystać z funkcjonalności aplikacji, załóż konto użytkownika na stronie internetowej: <https://sowa2021.efs.gov.pl>

Aby zapoznać się ze sposobem działania i funkcjami SOWA EFS, sięgnij do Instrukcji użytkownika SOWA EFS dla wnioskodawców/beneficjentów. Dokument dostępny w ogłoszeniu o naborze na stronie www.funduszeue.kujawsko-pomorskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy uzupełnić zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie wyboru projektów. Pola opisowe we wniosku o dofinansowanie wypełniaj w języku polskim poprzez stosowanie całych wyrazów oraz ewentualnie skrótów powszechnie obowiązujących w języku polskim, co umożliwi właściwe zrozumienie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie przez osoby dokonujące oceny.

Część pól we wniosku o dofinansowanie jest obligatoryjna do uzupełnienia - pola te są oznaczone w SOWA EFS gwiazdką (\*) w kolorze czerwonym. W ramach systemu działają walidacje, które również informują o potrzebie uzupełnienia poszczególnych pól w określony sposób.

We wniosku o dofinansowanie zaplanowaliśmy konkretne pola, w których powinieneś/powinnaś przedstawić określone informacje np. uzasadnienie spełnienia danego kryterium. Ocena projektu ma charakter całościowy, w związku z czym oceniający są zobowiązani do uwzględnienia w procesie oceny informacji zawartych we wszystkich polach wniosku o dofinansowanie. Pamiętaj jednak, że zawieranie pełnych i spójnych z innymi częściami wniosku informacji w polach do tego przeznaczonych może wpłynąć pozytywnie na ocenę Twojego wniosku np. poprzez zmniejszenie zakresu negocjacji.

1. Informacje o projekcie

Ta sekcja zawiera podstawowe dane o projekcie. Część pól wypełniana jest automatycznie, tj. pole Program, Priorytet, Działanie, Instytucja Organizująca Nabór, Numer naboru są polami do odczytu i nie ma możliwości ich edytowania.

W części **Projekt** uzupełnij następujące pola:

1. **Zakres interwencji** - z listy rozwijanej wybierz właściwy dla projektu zakres interwencji odpowiadający specyfice projektu.
2. **Data rozpoczęcia realizacji projektu** - wybierz z kalendarza rok, miesiąc i dzień rozpoczęcia projektu. Data rozpoczęcia projektu nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2021 roku.
3. **Data zakończenia realizacji projektu** - wybierz z kalendarza rok, miesiąc i dzień zakończenia projektu. Data zakończenia projektu nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2029 roku.
4. **Tytuł projektu** - pole jest automatycznie uzupełniane danymi, które wprowadziłeś podczas tworzenia projektu. Masz możliwość jego zmiany. Miej na uwadze, że tytuł projektu będzie wykorzystywany w Twoich działaniach informacyjno- promocyjnych, tym samym w sposób prosty i zrozumiały powinien oddawać sens Twojego projektu. Zalecana liczba znaków: 150.
5. **Opis projektu** - Opis projektu powinien zawierać krótką charakterystykę projektu i uwzględniać jego ogólne założenia. Uwzględnij najważniejsze elementy projektu, czyli:
6. cel projektu,
7. do kogo projekt jest skierowany;
8. główne produkty i rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu,
9. główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu;
10. planowane działania informacyjne, ze wskazaniem adresu strony internetowej, o ile wnioskodawca posiada stronę, lub adres strony mediów społecznościowych, na której znajdzie się opis projektu.

Opis projektu powinien być zgodny z informacjami zawartymi w innych częściach wniosku o dofinansowanie.

1. **Grupy docelowe** - określ grupy docelowe, do których kierujesz działania w projekcie oraz opisz je w sposób pozwalający jednoznacznie ocenić, czy projekt skierowany jest do grup kwalifikujących się do otrzymania wsparcia (zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie wyboru projektów). Opis powinien odnosić się jedynie do osób i/lub podmiotów otrzymujących bezpośrednie wsparcie w projekcie oraz określać planowaną liczbę uczestników projektu przynależących do poszczególnych grup.

Pamiętaj, aby w opisie osób, które zostaną objęte wsparciem uwzględnić istotne z punktu widzenia kryteriów wyboru projektów cechy takie jak np. wiek, wykształcenie, płeć, niepełnosprawność lub status na rynku pracy. Analogicznie, w opisie podmiotów otrzymujących wsparcie, jeżeli zasadne jest uszczegółowienie grupy docelowej, np. poprzez wskazanie, jakie konkretnie podmioty zostaną objęte wsparciem, to ujmij takie dane we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku, gdy dana cecha nie ma znaczenia z punktu widzenia zaplanowanego wsparcia ani kryteriów wyboru projektów, nie opisuj jej.

Pamiętaj, że opis grupy docelowej powinien przełożyć się na kryteria rekrutacji do

projektu.

Jeśli identyfikujesz wystąpienie barier uczestnictwa w projekcie, wynikających np. z wykluczenia komunikacyjnego, w tym polu wskaż również zdiagnozowane potrzeby grupy docelowej w tym zakresie. W sposób szczególny powinieneś zwrócić uwagę na bariery, na które napotykają kobiety i mężczyźni (patrz: [Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn stanowiąca załącznik nr 1 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/)), jak również na bariery utrudniające lub uniemożliwiające udział w projekcie osobom z niepełnosprawnościami. Są to w szczególności wszelkie bariery wynikające z braku świadomości na temat potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także bariery architektoniczne (np. brak podjazdów, wind, sygnalizacji dźwiękowej dla osób niewidzących itp.).

1. **Obszar realizacji projektu** - w polu tym, na liście rozwijanej dostępne będą do wyboru dwie opcje: Cały kraj oraz Region. Wybierz opcję: **Region**. Aplikacja SOWA EFS umożliwi wówczas wybranie konkretnej lokalizacji w części **Miejsce realizacji**. Za pomocą przycisku Dodaj obszar możesz dodawać nowe obszary danych wybierając pola: Województwo, Powiat, Gmina. Wskaż przynajmniej jedno miejsce realizacji projektu z dokładnością do konkretnej gminy, powiatu lub województwa.

Z uwagi na regionalny charakter wsparcia, w polu Województwo wpisz: kujawsko- pomorskie. W przypadku projektów realizowanych na terenie kilku gmin lub powiatów, korzystając z opcji Dodaj obszar, wybierz wszystkie gminy i powiaty, na terenie których realizowany będzie projekt.

1. Wnioskodawca i realizatorzy

Sekcja Wnioskodawca i realizatorzy wniosku o dofinansowanie projektu zawiera informacje o wnioskodawcy, realizatorach projektu (na potrzeby Instrukcji rozumianych wyłącznie jako partnerzy projektu) oraz osobach wyznaczonych do kontaktu z instytucją. Po przejściu w tryb edycji sekcji w części Informacje o wnioskodawcy, w polu Wnioskodawca wybierz właściwego wnioskodawcę. Na liście dostępne są podmioty dodane w sekcji Organizacja.

**Ważne!** W przypadku, gdy projekt jest realizowany przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej (np. szkołę, gminny ośrodek pomocy społecznej) masz dwie możliwości wypełnienia danych:

1. w polu Nazwa organizacji wpisujesz zarówno nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego (JST), jak i nazwę jednostki organizacyjnej (w formacie „nazwa JST/nazwa jednostki organizacyjnej”) odpowiadającej za faktyczną realizację projektu. Natomiast w pozostałych polach wpisujesz dane dotyczące właściwej JST. Nie ma możliwości podpisania umowy z jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
2. w polu Nazwa organizacji wpisujesz nazwę właściwej JST i jej dane w pozostałych polach. Nazwy jednostek organizacyjnych realizujących projekt i ponoszących wydatki w projekcie wskazujesz w polu Podmioty uczestniczące w realizacji zadań (ponoszące wydatki) w sekcji Dodatkowe informacje. Ta możliwość będzie miała zastosowanie m.in. w przypadku projektów realizowanych przez kilka jednostek organizacyjnych.

**Ważne!** Dane dotyczące wnioskodawcy należy uzupełnić w aplikacji SOWA EFS **w sekcji Organizacja**. Dane te (Informacja o wnioskodawcy, Adres wnioskodawcy, Dane kontaktowe) przenoszone są automatycznie po wybraniu odpowiedniej nazwy podmiotu w polu Wnioskodawca, w części Informacje o wnioskodawcy.

Po zaimportowaniu powyższych danych, uzupełnij dane kontaktowe wnioskodawcy:

**Adres e-mail** - Podaj oficjalny adres poczty elektronicznej w określonym formacie (identyfikator użytkownika, znak @ oraz pełna nazwa domenowa serwera poczty elektronicznej).

**Telefon** - Podaj numer telefonu wnioskodawcy.

**Adres strony www** - Podaj adres strony internetowej wnioskodawcy.

Niezwykle ważne jest, aby wpisane w tej zakładce dane były aktualne i zapewniały możliwość szybkiego nawiązania kontaktu z wnioskodawcą.

**Możliwości odzyskania VAT** - wskaż, czy masz możliwość odzyskania VAT. Wybierz z listy rozwijanej właściwą odpowiedź: Tak, Nie, Częściowo, Nie dotyczy. Gdy realizujesz projekt o wartości mniejszej niż 5 mln euro (włączając VAT) wybierz opcję: Nie dotyczy. W sytuacji, gdy realizujesz projekt o wartości co najmniej 5 mln euro, a VAT będzie wydatkiem częściowo lub całkowicie kwalifikowalnym jesteś zobowiązany do uzupełnienia pola **Uzasadnienie dla kwalifikowania VAT** (w sekcji Uzasadnienie wydatków).

**Pamiętaj** – jeśli łączny koszt Twojego projektu wynosi co najmniej 5 mln euro (włączając VAT), a VAT zaliczasz do wydatków kwalifikowalnych jesteś zobowiązany dołączyć do wniosku o dofinansowanie „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”.

**Czy wnioskodawca przewiduje udział innych podmiotów w realizacji projektu?** zaznacz wartość Tak lub Nie w celu dodania informacji o realizatorach(partnerze/partnerach) uczestniczących w realizacji projektu. W przypadku wybrania opcji Tak pojawi się możliwość dodania informacji o realizatorze, czyli partnerze projektu. Aby dodać kolejny podmiot do listy realizatorów skorzystaj z opcji Dodaj realizatora.

**Pamiętaj -** nie wykazuj jednostki organizacyjnej JST jako realizatora projektu.

Dane każdego realizatora uzupełnij analogicznie jak w przypadku rejestracji wnioskodawcy, przedstawiając informacje o realizatorze, adresie, danych kontaktowych oraz możliwości odzyskania podatku VAT.

Na koniec wskaż **Osoby do kontaktu** w sprawie projektu podając: **Imię, Nazwisko, E-mail** oraz **Telefon**. Musi to być osoba/osoby mając możliwie pełną wiedzę na temat składanego wniosku o dofinansowanie.

1. Wskaźniki projektu

Wskaźniki są głównym narzędziem służącym do monitorowania zarówno postępu realizacji projektu, jak i programu. Dlatego też dla każdego działania dostępny jest zestaw wskaźników, których monitorowanie jest niezbędne z punktu widzenia programu. Wnioskodawcy zobowiązani są do korzystania ze wskaźników określonych w załączniku do Regulaminu wyboru projektów.

**Pamiętaj**, że masz obowiązek wybrania wszystkich wskaźników produktu i rezultatu, które zostały określone w ww. załączniku. W sytuacji, kiedy wartość docelowa wynosi 0, również opisujesz sposób pomiaru wskaźnika. W regulaminie wyboru projektu wskazane są rekomendowane źródła danych.

W zależności od rodzaju naboru, aplikacja SOWA EFS pozwoli na określenie wskaźnika dodatkowego i/lub własnego.

Sekcja Wskaźniki projektu składa się z trzech części, które powinieneś wypełnić (jeśli to wynika z zakresu Twojego projektu). Pierwsza z nich dotyczy wskaźników produktu, druga - wskaźników rezultatu, trzecia - innych wspólnych wskaźników produktu (część ta dotyczy tylko projektów obejmujących wsparciem osoby).

Pierwszym krokiem w sekcji Wskaźniki projektu, jest konieczność zaznaczenia odpowiedzi Tak lub Nie na pytanie **Czy w projekcie wsparciem zostaną objęci uczestnicy?** Pamiętaj, że zgodnie z [Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego na lata 2021 -2027](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-na-lata-2021-2027/) uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, bez względu na wiek, bezpośrednio korzystająca z interwencji EFS+. Osoby korzystające bezpośrednio ze wsparcia EFS+ to osoby, które ta interwencja ma na celu wesprzeć. Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia między innymi wspólnych wskaźników produktu (dotyczących co najmniej płci, statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia) i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku. Osób niekorzystających z bezpośredniego wsparcia nie należy wykazywać jako uczestników. Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby, mające doprowadzić do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia kompetencji, podjęcia zatrudnienia)**.**

Następnie w części dot. **Wskaźników produktu** kliknij **Dodaj wskaźnik**, a następnie wybierz z listy rozwijanej **Typ wskaźnika** Obowiązkowy (oraz, o ile opcja jest dostępna i jest to zasadne charakterem wsparcia: Dodatkowy/Własny). Po wywołaniu ww. funkcji system umożliwi wprowadzanie danych w części **Obszar danych**. Określając wskaźniki i ich wartości docelowe, miej na uwadze ich definicje i sposób pomiaru określone w Regulaminie wyboru projektów.

**Pamiętaj**, że jedną z możliwości uzyskania punktu za spełnienie standardu minimum równości szans kobiet i mężczyzn jest wskazanie wartości docelowej wskaźników w podziale na płeć.

W polu **Wskaźnik realizacji projektu**, z listy rozwijanej wybierz właściwy wskaźnik. System automatycznie wczyta jednostkę miary. Jeżeli jednostką miary są osoby, w polu **Podział na płeć** zaznacz Tak lub Nie, a następnie wpisz wartości docelowe.

**Wartość docelowa** to stan końcowy po realizacji projektu, którego osiągnięcie uznamy za zrealizowanie wskaźnika. Wartość docelowa wskaźnika odnosi się wyłącznie do projektu opisywanego we wniosku o dofinansowanie i częściowo kwantyfikuje cel, jaki chcesz osiągnąć dzięki realizacji projektu.

W polu **Sposób pomiaru wskaźnika** określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie będziesz mierzyć osiągnięcie wskaźników projektu. Uzupełnij pole poprzez wskazanie źródła danych i momentu pomiaru wskaźnika. Zalecane dokumenty i moment pomiaru wskaźników obowiązkowych znajdziesz w Regulaminie wyboru projektów.

Po zapisaniu Obszaru danych dla danego wskaźnika kontynuuj dodawanie

wskaźników produktu do momentu wybrania wszystkich wskaźników dostępnych na liście rozwijanej.

Analogicznie postępuj przy dodawaniu **Wskaźników rezultatu.**

Dodatkowo, w przypadku zadeklarowania, że w projekcie wsparciem zostaną objęci uczestnicy, konieczne jest wybranie wszystkich wskaźników znajdujących się w części **Inne wspólne wskaźniki produktu.** Wskaźniki te dotyczą osób z niepełnosprawnościami, z krajów trzecich, obcego pochodzenia, należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, do których monitorowania zobowiązany jesteś jako wnioskodawca. Po wybraniu właściwego wskaźnika dostępne będzie pole **Sposób wyliczenia wskaźnika**, w którym na liście rozwijanej będziesz mieć do wyboru Osobowy lub Szacowany. Wybierz **Osobowy**, a następnie wskaż wartości docelowe oraz określ sposób pomiaru, zgodnie z informacjami wskazanymi w Regulaminie wyboru projektów. Jeśli dany wskaźnik nie dotyczy projektu, w polach wartości docelowych wprowadź wartość 0.

Wskazane przez IP wskaźniki obligatoryjnie mogą nie obejmować całości rezultatów i produktów danego projektu. W związku z tym, IP w Regulaminie wyboru projektów może rekomendować abyś określił też własne wskaźniki realizacji projektu zgodnie ze specyfiką projektu. Jeżeli w jednej z ww. części (tj. Wskaźniki produktu, Wskaźniki rezultatu, Inne wspólne wskaźniki produktu) dostępna będzie opcja **Dodaj** wskaźnik **Własny** i zdecydujesz się na jej wykorzystanie, pamiętaj, że samodzielnie musisz zdefiniować nazwę wskaźnika, jednostkę miary i zdecydować, czy zastosowanie ma podział na płeć, a także określić wartości docelowe i sposób pomiaru wskaźnika.

1. Zadania

W sekcji tej wskaż poszczególne zadania merytoryczne, które będą realizowane w ramach projektu, zgodnie z przewidywaną kolejnością ich realizacji. W przypadku, gdy określone zadania merytoryczne realizujesz równolegle, porządek ich wskazania jest nieistotny. W przypadku projektów partnerskich, IZ zaleca by dane zadanie było realizowane wyłącznie przez jeden podmiot (wnioskodawcę lub jednego z partnerów). Miej na uwadze, że struktura Budżetu i Harmonogramu odzwierciedlać będzie podział na zadania zastosowany w niniejszej sekcji. Istnieją dwa rodzaje zadań: zadania zwykłe i zadanie o nazwie Koszty pośrednie.

Aby dodać zadanie merytoryczne (tj. zwykłe), w części **Lista zadań** kliknij przycisk **Dodaj zadanie,** a następnie z listy rozwijanej wybierz **Zadanie zwykłe** i uzupełnij pola:

**Nazwa zadania -** podaj zwięzłą nazwę zadania, która odnosić się będzie do zaplanowanych w nim działań. Pamiętaj, że zadaniem merytorycznym nie może być zarządzanie projektem czy promocja projektu. Takie działania są rozliczane w ramach kosztów pośrednich. Tylko zadania merytoryczne mogą być finansowane z kosztów bezpośrednich.

**Data rozpoczęcia -** wskaż datę rozpoczęcia danego zadania.

**Data zakończenia -** wskaż datę zakończenia danego zdania.

**Opis i uzasadnienie zdania -** opisz zwięźle poszczególne działania jakie planujesz realizować w ramach zadania. Podaj najważniejsze informacje, które pozwolą ocenić ich efektywność i adekwatność w kontekście osiągniecia założeń projektu. Zwróć szczególną uwagę na zapisy Regulaminu wyboru projektów, które w części dotyczącej doprecyzowania kryteriów mogą zawierać dodatkowe informacje, niezbędne do wykazania w tej części wniosku. Zakres informacji przedstawianych w opisie zadania zależy od specyfiki wsparcia w ramach Twojego projektu. Pamiętaj jednak, aby uwzględnić takie kwestie jak:

1. wskazanie podmiotu realizującego dane zadanie lub jego część (w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie lub przez różne podmioty),
2. rodzaj, formę i sposób udzielanego wsparcia,
3. opis organizacyjny, merytoryczny i techniczny zaplanowanych działań (np. liczbę godzin wsparcia, częstotliwość, wielkość grup, miejsce udzielania wsparcia),
4. liczbę osób objętych wsparciem,
5. informacje o spełnieniu wymogów prawodawstwa krajowego w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt oraz w zakresie warunków wsparcia określonych w Regulaminie wyboru projektów (np. zgodności z określonymi standardami),
6. opis wsparcia prowadzącego do nabycia kompetencji lub kwalifikacji w projekcie (jeśli kryteria zobowiązują Ciebie do stosowania [załącznika nr 2 do Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-na-lata-2021-2027/) i o ile we wzorze wniosku w części Dodatkowe informacje nie przewidziano na to odrębnego pola),
7. określenie, który typ/typy projektów wskazane w Regulaminie wyboru projektu planujesz realizować, poprzez przypisanie im zaplanowanych działań możliwych do realizacji w danym postępowaniu.

Zadania merytorycznego nie stanowią pojedyncze wydatki, np. usługa cateringowa, hotelowa, trenerska. Nie opisuj tutaj planowanych zakupów ani nie zamieszczaj informacji, które wskazujesz w budżecie projektu (aby nie dublować opisów i aby uniknąć niespójności we wniosku). Opis każdego działania musi być jasny i czytelny oraz przygotowany w taki sposób, aby osoba oceniająca na jego podstawie mogła ocenić zasadność przewidzianych do realizacji działań w kontekście założeń projektu. Zaplanowane działania powinny być również racjonalnie rozplanowane w czasie.

**Pamiętaj** również, by po zdefiniowaniu wszystkich zadań zwykłych na **Liście zadań** dodać również **Zadanie koszty pośrednie**. Zadanie to zawsze będzie umieszczone na końcu Listy zadań. Jest to zadanie o charakterze technicznym i służy ujęciu w ramach jednego zadania wszystkich wydatków rozliczanych poprzez stawkę ryczałtową. Dla tego zadania jako **Datę rozpoczęcia** oraz **Datę zakończenia** przyjmij daty zgodne z okresem realizacji projektu. W polu **Opis i uzasadnienie zdania** zadeklaruj, iż w ramach zadania wydatki dotyczyć będą kosztów administracyjnych związanych z techniczną obsługą projektu zgodnie z [Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-kwalifikowalnosci-2021-2027).

1. Budżet projektu

Dane w sekcji Budżet projektu uzależnione są od danych zawartych w sekcji Informacja o projekcie, Wnioskodawca i realizatorzy oraz Zadania. Tym samym, aby uzupełnić dane dotyczące zaplanowanego budżetu musisz zatwierdzić ww. sekcje. Budżet projektu jest dla IP podstawą do oceny kwalifikowalności, niezbędności, racjonalności, efektywności kosztów i oceny poprawności sporządzenia budżetu projektu. Budżet projektu powinien bezpośrednio wynikać z opisanych wcześniej zadań merytorycznych oraz być adekwatny do założeń projektu i Regulaminu wyboru projektów.

**Pamiętaj!** IP w Regulaminie wyboru projektów określa **Standard budżetu projektu**, którym kieruj się przygotowując budżet i opisując wydatki w projekcie.

Standard ten może określać ceny rynkowe najczęściej finansowanych wydatków w projektach dla danego naboru, dlatego istotne jest, aby podczas tworzenia budżetu projektu, przeanalizować, czy zaplanowane w projekcie wydatki mieszczą się w wysokości określonej przez IP. Wszystkie kwoty w budżecie projektu muszą być wyrażone w polskich złotych.

Sekcja Budżet projektu zawiera listę zadań do których należy przypisać wydatki związane z jego realizacją. Przy wybranym zadaniu wybierz funkcję **Dodaj koszt,** a następnie wybierz z listy: **Koszt rzeczywiście poniesiony** lub (o ile taka możliwość będzie dostępna) **Koszt rozliczany stawkami jednostkowymi.** To czy istnieje możliwość rozliczania wydatków stawkami jednostkowymi zależy od tego, czy metoda ta została dopuszczona w Regulaminie wyboru projektów.

Koszt rzeczywiście poniesiony

Na jedną **pozycję budżetową** składają się następujące informacje:

1. **Uproszczona metoda rozliczania** - pole uzupełniane automatycznie na podstawie dokonywanego wyboru z listy rozwijanej przy dodawaniu kosztu,
2. **Kategoria kosztu** - dokonaj właściwego wyboru z listy rozwijanej. Kategorie kosztu mają charakter porządkujący, a szczegółowe informacje nt. klasyfikowania wydatków zajdziesz poniżej, w części: Kategoria kosztu.
3. **Nazwa kosztu** - w polu tym nazwij pojedynczy wydatek. Twoim zadaniem jest wskazanie adekwatnej do ponoszonego kosztu nazwy pozycji budżetowej, umożliwiającej jednocześnie przypisane danego wydatku do działań zaplanowanych w projekcie. Unikaj jednak podawania zbyt szczegółowych informacji, które mogą ulec zmianie w toku realizacji projektu (np. liczby zaplanowanych godzin). Pamiętaj również, że poszczególne pozycje musza być unikalne tzn. ich nazwy nie mogą się powtarzać w obrębie jednego zadania i realizatora.
4. **Wartość ogółem** - wpisz całkowitą wartość pozycji budżetowej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. **Dofinansowanie** - wpisz zaplanowaną wartość dofinansowania, pamiętając, że całkowity maksymalny poziom dofinasowania wydatków został wskazany w Regulaminie wyboru projektu.
6. **Limity** - pole uzupełnij jedynie w sytuacji, gdy zaplanowany wydatek wpisuje się w jeden lub więcej limitów. Szczegółowe informacje nt. dostępnych limitów zajdziesz poniżej, w części Limity.
7. **Realizator** - pole domyślnie uzupełnione w oparciu o dane wnioskodawcy. W przypadku projektów partnerskich przypisz wydatek do danego realizatora (partnera) wybierając go z listy rozwijanej.

Kategoria kosztu

Na liście rozwijanej dotyczącej Kategorii kosztu dostępne będą następujące opcje:

1. **amortyzacja** - do kategorii tej zaliczamy wydatki związane z amortyzacją środków trwałych, nieruchomości czy wartości niematerialnych i prawnych. W tej sytuacji w budżecie wniosku należy wydatki te przypisać do kategorii amortyzacja,
2. **dostawy (inne niż środki trwałe)** - do tej kategorii zaliczamy wydatki związane z nabywaniem produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przykłady: koszty zakupu i dostawy materiałów i środków niebędących środkami trwałymi, doposażenie lub wyposażenie pomieszczeń,
3. **koszty wsparcia uczestników projektu oraz podmiotów objętych wsparciem** - do kategorii tej zaliczamy wydatki związane ze wsparciem uczestników oraz podmiotów objętych wsparciem takie jak: doradztwo dla uczestników, staże, praktyki, kursy, szkolenia, warsztaty, koszty podróży i zakwaterowania,
4. **nadzór/zarządzanie inwestycją** - do tej kategorii zaliczamy wydatki związane z pozyskaniem i korzystaniem z usług lub innych czynności wykonywanych na rzecz beneficjenta przez podmioty zewnętrzne, którym zlecono ich wykonanie tj. nadzór inwestorski,
5. **nieruchomości** - do kategorii tej zaliczamy wydatki związane z dysponowaniem nieruchomością. Będą to więc zarówno wydatki dotyczące zakupu nieruchomości, nabycie praw do nieruchomości oraz koszty związane z władaniem nieruchomością na innej podstawie niż własność (dzierżawa lub najem). Za nieruchomość uznaje się grunt, budynek (lub jego część), budowlę (lub jej część), lokale związane z realizacja projektu,
6. **personel projektu** - do kategorii tej zaliczamy koszty zaangażowania osób do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy i wolontariuszy/ek wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; personelem projektu jest również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca beneficjentem oraz osoby z nią współpracujące w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wydatki włączone do tej kategorii to np.: wydatki osobowe, wynagrodzenia, pozostałe koszty personelu (np. składki, podatki),
7. **podatki i opłaty** - do kategorii tej zaliczamy wydatki związane z kosztami bezpośrednio związanymi z uiszczeniem podatków oraz innych opłat związanych z realizacją i wdrażaniem projektu. Zatem wydatki włączone do tej kategorii to np.: opłaty urzędowe, skarbowe, podatki,
8. **roboty budowalne** - co do zasady w ramach EFS+ nie są finansowane roboty budowlane. Istnieje natomiast możliwość sfinansowania w ramach cross-financingu wydatków związanych z remontem, modernizacją i adaptacją pomieszczeń, dostosowaniem budynków i wykonaniem robót montażowych,
9. **środki trwałe/dostawy** - do kategorii tej zaliczamy wydatki związane z pozyskaniem środków trwałych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z zastrzeżeniem inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 tej ustawy, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do tej kategorii wydatków przypisać należy wydatki związane m.in. z dostawą, montażem uruchomieniem ruchomych środków trwałych oraz leasingiem lub najmem,
10. **usługi zewnętrzne -** do kategorii tej zaliczamy wydatki związane z realizacją usług i innych czynności przez wykonawców zewnętrznych na rzecz beneficjenta, w tym również dostarczenie zamówionych w ramach danego zlecenia produktów jak np. raport. Do tej kategorii wydatków należy przypisać również takie wydatki jak koszty doradztwa i równorzędnych usług, koszty ekspertyz zewnętrznych, koszty zleconych badań, merytoryczne usługi specjalistyczne, catering i usługa hotelarska itp.,
11. **wartości niematerialne i prawne** - do kategorii tej zaliczamy koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, zakup, leasing lub dzierżawa oprogramowania i licencji (bez kosztów zakupu urządzeń niezbędnych dla ich obsługi, które zostaną przypisane do kategorii środki trwałe/dostawy),
12. **wsparcie finansowe udzielone grantobiorcom i uczestnikom projektu** – do kategorii tej zaliczamy koszty związane z udzieleniem wsparcia finansowego uczestnikom projektu, np. stypendium, dodatek stażowy.

Limity

Jeśli dany koszt objęty jest **limitem wydatków** wówczas należy zaznaczyć właściwą opcję z listy rozwijanej przy danym koszcie w polu **„Limity”** (możliwość zaznaczenia kilku opcji):

1. **cross-financing** - niezbędne warunki dotyczące tego jak określić, czy dany wydatek stanowi cross-financing zostały zawarte w [Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-kwalifikowalnosci-2021-2027) (Podrozdział 2.4). Należy pamiętać, że limit cross-financingu (maksymalny % wydatków jaki wydatki mieszczące się w tym limicie mogą stanowić w ramach projektu) został wskazany w Regulaminie wyboru projektów. Każdy wydatek, który należy zaliczyć do cross-financingu powinien zostać zaznaczony w systemie SOWA EFS,
2. **pomoc publiczna -** opcję należy zaznaczyć, gdy dany wydatek będzie objęty pomocą publiczną. Szczegółowe informacje nt. pomocy publicznej znajdziesz w [Rozporządzeniu Ministra Funduszy u Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002782) [r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002782) [programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002782) [na lata 2021-2027,](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002782)
3. **pomoc de minimis -** opcję należy zaznaczyć, gdy dany wydatek będzie stanowił pomoc de minims. Szczegółowe informacje nt. pomocy de minimis najdziesz w [Rozporządzeniu Ministra Funduszy u Polityki Regionalnej z dnia 20](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002782) [grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002782) [w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002782) [Plus (EFS+) na lata 2021-2027](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002782),
4. **promocja** - opcję należy zaznaczyć, gdy dany wydatek jest związany z działaniami świadomościowymi i dotyczy np. kampanii informacyjno-promocyjnej, o ile IP dopuściła możliwość kwalifikowania tego typu wydatków w Regulaminie wyboru projektów.
5. **wkład niepieniężny** - opcję należy zaznaczyć, gdy dany wydatek będzie stanowił wkład własny wnoszony w postaci wkładu niepieniężnego zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (Podrozdział 3.3). Zaznaczając, iż dany koszt zostanie poniesiony w ramach wkładu niepieniężnego należy pamiętać, aby w pozycji dofinansowanie dla danego kosztu wpisać wartość 0.
6. **wydatki na dostępność** - opcję należy zaznaczyć, gdy wydatki w projekcie przeznaczone są na zapewnienie dostępności. Dostępność to właściwość środowiska fizycznego, transportu, technologii i systemów informacyjno- komunikacyjnych oraz towarów i usług, pozwalająca osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. Dostępność jest warunkiem wstępnym prowadzenia przez wiele osób z niepełnosprawnościami niezależnego życia i uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. Dostępność może być zapewniona przede wszystkim dzięki stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania, a także poprzez stosowanie Mechanizmu Racjonalnych Usprawnień, w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. W przypadku projektów realizowanych w polityce spójności, dostępność oznacza, że wszystkie ich produkty (w tym także udzielane usługi) mogą być wykorzystywane (używane) przez każdą osobę. Przykładami tych produktów są:

* strona lub aplikacja internetowa,
* materiały szkoleniowe,
* konferencja,
* wybudowane lub modernizowane obiekty,
* zakupione środki transportu.

Ponadto na podstawie [Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/) wnioskodawca jest zobowiązany do analizy wydatków w projekcie w zakresie ich przeznaczenia.

Do wydatków na dostępność należy zaliczyć m. in.:

* wszystkie wydatki, które wpisują się we wskaźnik: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (sztuki), czyli obiektów w ramach realizowanego projektu, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) ułatwiające dostęp do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności ruchowymi czy sensorycznymi. Związane jest to również z tym, że wszystkie produkty na które będą ponoszone wydatki związane dostosowaniami obiektów muszą być zgodne ze standardem architektonicznym, więc dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest konieczne;
* wydatki, które całkowicie lub w znaczący sposób dotyczą działań wspierających dostępność w projekcie, np. dotyczące organizacji wydarzeń poświęconych tematyce dostępności (np. szkoleń, konferencji), zakupu sprzętu służącego poprawie dostępności. Wydatki te mogą być kwalifikowane w całości jako związane z realizacją działań związanych z dostępnością – wówczas wszystkie koszty w projekcie powinny być oznaczone jako „wydatki na dostępność”. Każdorazowo trzeba pamiętać, że oznaczenie danej pozycji kosztów jako „wydatki na dostępność” spowoduje, że zostanie ona uznana w całości za związaną z dostępnością;
* wydatki poniesione w związku z dostosowaniem danych produktów projektu do potrzeb, w tym dostosowanie stron internetowych, materiałów szkoleniowych, zakupu wyposażenia do sali doświadczania świata - jeśli jest tworzona w projekcie przedszkolnym w typie projektu na dostosowanie miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub w szkole ogólnodostępnej, po to by umożliwić uczestnictwo w edukacji w tej właśnie szkole dzieciom z właściwymi orzeczeniami/opiniami itp. Jeżeli cały koszt jest wydzielony w jednej pozycji to cały może być wliczony jako wydatek na dostępność. Jeżeli tylko część danego kosztu to należy w projekcie ująć dany wydatek w dwóch pozycjach, np. poz. 1 koszt materiałów szkoleniowych, poz. 2 koszt materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

1. **wydatki poniesione na zakup nieruchomości** - opcję należy zaznaczyć, gdy wydatki poniesione są na zakup nieruchomości. Wysokość limitu na zakup nieruchomości została wskazana w [Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-kwalifikowalnosci-2021-2027).
2. **podwykonawstwo** – opcję należy zaznaczyć, w przypadku, gdy dany wydatek dotyczący części zadania będzie realizowany przez podmiot zewnętrzny, np. kompleksowa usługa szkoleniowa.
3. **wydatki ponoszone poza terytorium UE** - opcje należy zaznaczyć, gdy wydatki są związane z udziałem w zagranicznych - poza terytorium UE - szkoleniach, wizytach studyjnych, itp.

Koszty pośrednie

Pozycja budżetowa w zadaniu Koszty pośrednie może być rozliczana jedynie metodą uproszczoną za pomocą stawki ryczałtowej.

Zadanie Koszty pośrednie może być rozliczone za pomocą jednej lub dwóch pozycji. Każda z pozycji jest zawsze przypisana do wnioskodawcy i rozliczana jest metodą uproszczoną za pomocą stawki ryczałtowej.

* Jeżeli żadna pozycja budżetowa w zadaniach zwykłych nie została zaliczona do limitu „cross-financing”, wtedy zadanie Koszty pośrednie rozliczane jest za pomocą tylko jednej pozycji. Pozycja ta nie może być zaliczona do żadnego z limitów.
* Jeżeli każda pozycja budżetowa w zadaniach zwykłych została zaliczona do limitu „cross-financing”, wtedy zadanie Koszty pośrednie rozliczane jest za pomocą tylko jednej pozycji. Pozycja ta jest zaliczona do limitu „cross-financing”;
* Jeżeli tylko niektóre z pozycji budżetowych w zadaniach zwykłych zostały zaliczone do limitu „cross-financing”, wtedy konieczne jest rozliczenie zadania Koszty pośrednie za pomocą dwóch pozycji. Obie pozycje rozliczane są za pomocą tej samej stawki ryczałtowej;
* Jeżeli pierwsza z pozycji nie jest zaliczona do żadnego z limitów, jej wartość jest wyliczana na podstawie wszystkich pozycji w zadaniach zwykłych, które nie zostały zaliczone do limitu „cross-financing”;
* Jeżeli druga z pozycji jest zaliczona do limitu „cross-financing”, jej wartość jest wyliczana na podstawie wszystkich pozycji w zadaniach zwykłych, które zostały zaliczone do limitu „cross-financing”.

W zadaniu tym możesz dodać **pozycję budżetową,** na którą składają się następujące informacje:

1. **Uproszczona metoda rozliczania** - pole uzupełniane automatycznie na podstawie dokonywanego wyboru z listy rozwijanej przy dodawaniu kosztu,
2. **Rodzaj ryczałtu** – pole uzupełniane automatycznie,
3. **Nazwa kosztu** - wybierz właściwą nazwę stawki z listy rozwijanej,
4. **Wysokość stawki** - pole uzupełniane automatycznie,
5. **Wydatki ogółem** - pole wypełniane automatycznie,
6. **Dofinansowanie** - wpisz zaplanowaną wartość dofinansowania, pamiętając, że całkowity maksymalny poziom dofinasowania wydatków został wskazany w Regulaminie wyboru projektu,
7. **Realizator** - pole domyślnie uzupełnione w oparciu o dane Wnioskodawcy i niemożliwe do edycji. Oznacza to, że w przypadku projektów partnerskich koszty są zawsze przypisane do Wnioskodawcy.

**Pamiętaj!**

Sekcję **Budżet projektu** możesz także edytować korzystając z arkusza **Excel**. W tym celu skorzystaj z funkcji **Pobierz budżet.** Zadania, pozycje budżetowe (o ile istnieją), a także niezbędne wartości słownikowe zostaną wyeksportowane do pliku Excel. Szczegółowe informacje nt. pracy z Excel znajdziesz w Instrukcji użytkowania SOWA EFS dla wnioskodawców/beneficjentów.

1. Podsumowanie budżetu

Sekcja **Podsumowanie budżetu** jest nieedytowalna i zawiera podsumowanie informacji zawartych w sekcji Budżet projektu. Dane te są wyliczane automatycznie.

Oprócz podsumowania budżetu w miejscu tym, możesz sprawdzić wysokość wydatków przypisanych do poszczególnych realizatorów, a także limitów i kategorii wydatków.

1. Źródła finansowania

Sekcja ta zawiera informację na temat montażu finansowego projektu. W tej sekcji musisz uzupełnić pole:

**Dofinansowanie** - pole obejmuje wkład UE pochodzący z EFS+ oraz budżetu państwa. Wartość dofinansowania powinna zostać przez Ciebie podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinna być równa kwocie dofinansowania w sekcji Podsumowanie budżetu. Wysokość maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania znajdziesz w Regulaminie wyboru projektów.

**Wkład własny** - pole uzupełnić się będzie automatycznie w oparciu wskazane przez Ciebie źródła wkładu własnego. W odpowiedniej podkategorii wpisz właściwą kwotę wkładu własnego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

1. **w tym budżet państwa** - w tym polu wskaż wartość wnoszonego w projekcie wkładu publicznego z budżetu państwa,
2. **w tym budżet jednostek samorządu terytorialnego** - w tym polu wskaż wartość wnoszonego w projekcie wkładu publicznego z budżetu JST,
3. **w tym inne publiczne** - w tym polu wskaż wartość współfinansowania krajowego pochodzącego np. z Funduszu Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, itp.
4. **w tym prywatne** - w tym polu wskaż wnoszony w projekcie wkład prywatny.

**Suma** - nie musisz wypełniać tego pola. Wartość wyliczać się będzie automatycznie przez system.

1. Uzasadnienie wydatków

Niniejsza sekcja zawiera pola umożliwiające przedstawienie uzasadnień dla poszczególnych wydatków wskazanych w budżecie projektu. Dane w sekcji zależne są od danych w sekcjach: Wnioskodawcy i realizatorzy, Budżet projektu oraz Źródła finansowania, tym samym jej edytowanie jest możliwe wyłącznie po zatwierdzeniu ww. części wniosku. W sekcji musisz przedstawić uzasadnienie w każdym z dostępnych pól (lista dostępnych pól różnić się będzie w zależności od naboru i danych zawartych we wniosku w ww. sekcjach). Możesz również wskazać, że wymagane uzasadnienie nie dotyczy Twojego projektu.

Konieczność uzasadnienia wydatków dotyczyć może następujących wydatków:

**Uzasadnienie dla cross-financingu:** w tym polu uzasadnij wszystkie koszty, które klasyfikujesz jako cross-financing w kontekście niezbędności ich poniesienia dla realizacji zaplanowanych w projekcie działań, a także ich efektywności (np. wykaż, że zakup nieruchomości jest bardziej opłacalną opcją niż najem).

Cross-financing w projektach EFS+ może dotyczyć wyłącznie:

1. zakupu gruntu i nieruchomości,
2. zakupu infrastruktury rozumianej jako budowa nowej infrastruktury oraz wykonywanie wszelkich prac w ramach istniejącej infrastruktury, których wynik staje się częścią nieruchomości i które zostają trwale przyłączone do nieruchomości, w szczególności adaptacja oraz prace remontowe związane z dostosowaniem nieruchomości lub pomieszczeń do nowej funkcji (np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku, renowacja budynku lub pomieszczeń, prace adaptacyjne w budynku lub pomieszczeniach),
3. zakupu mebli, sprzętu i pojazdów, z wyjątkiem sytuacji, gdy:
   1. zakupy te zostaną zamortyzowane w całości w okresie realizacji projektu,
   2. udowodnisz, że zakup będzie najbardziej opłacalną opcją,
   3. zakupy te są konieczne dla osiągniecia celów projektu.

Miej na uwadze, że zakup mebli, sprzętu i pojazdów może być kwalifikowalny w ramach EFS+ poza cross-financingiem, o ile zostanie spełniony jeden z warunków, o których mowa w punkcie c. Zakup mebli, sprzętu i pojazdów niespełniający żadnego z warunków punkt c stanowi cross-financing.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w [Wytycznych dotyczących](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-kwalifikowalnosci-2021-2027)

[kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-kwalifikowalnosci-2021-2027).

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. h) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z 30 czerwca 2021 r., str. 60-93 z późn. zm.), co do zasady, wykluczona jest możliwość finansowania inwestycji w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych, tj. jakichkolwiek działań/ inwestycji realizowanych w ramach projektu, które są powiązane z paliwami kopalnymi.

Możliwość finansowania w ramach projektów wydatków związanych z paliwami kopalnymi istnieje jedynie w odniesieniu do:

1. wyjątków art. 7 ust. 1 lit. h) ppkt (i)-(iii) i ust. 2-4 ww. rozporządzenia,
2. urządzeń/ maszyn/ środków transportu zasilanych paliwami kopalnymi wykorzystywane w celu realizacji projektu i które przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych FEdKP, gdy nie istnieje realna alternatywna technologia.

W przypadku zamiaru poniesienia wydatków **w ramach cross-financingu** na urządzenia/ maszyny/ środki transportu zasilane paliwami kopalnymi, jako wnioskodawca jesteś zobowiązany wymienić i uzasadnić tego rodzaju wydatki we wniosku o dofinansowanie projektu. Przykładem takich wydatków są w szczególności:

1. zakup i montaż kotła gazowego wraz z dostosowaniem instalacji wodnej;
2. zakup i instalacja pieca gazowego;
3. wykonanie instalacji ogrzewania centralnego wraz z kotłownią i przyłączem gazowym.

Jeśli wydatek wpisuje się w wyjątki wskazane w art. 7 ust. 1 lit. h) ppkt (i) lub (ii) rozporządzenia EFRR, tj.:

1. dotyczy wymiany systemów ciepłowniczych zasilanych stałymi paliwami kopalnymi, tj. węglem kamiennym, torfem, węglem brunatnym, łupkami bitumicznymi, na systemy grzewcze zasilane gazem ziemnym w celu:

* modernizacji systemów ciepłowniczych i chłodniczych do stanu „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego”, zdefiniowanego w art. 2 pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE, modernizacji elektrociepłowni do stanu „wysokosprawnej kogeneracji”, zdefiniowanej w art. 2 pkt 34 dyrektywy 2012/27/UE,
* inwestycji w wymianę instalacji zasilanych węglem kamiennym, torfem, węglem brunatnym lub łupkami bitumicznymi, na kotły i systemy ciepłownicze zasilane gazem ziemnym w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych;

1. inwestycji w rozbudowę, zmianę przeznaczenia, przekształcenie lub modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu pod warunkiem, że inwestycje takie przygotowują te sieci na wprowadzenie do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak wodór, biometan i gaz syntezowy, oraz umożliwiają zastąpienie instalacji zasilanych stałymi paliwami kopalnymi,

wskaż, którego wyjątku dotyczy ten wydatek poprzez odwołanie do właściwego podpunktu rozporządzenia i opisz go w sposób umożliwiający potwierdzenie ww. warunków.

Wydatki objęte ww. wyjątkami, mogą być uznane za kwalifikowalne, z zastrzeżeniem że umowa o dofinansowanie projektu, w którym te wydatki występują zostanie podpisana najpóźniej do 31 grudnia 2025 roku. Takie projekty nie mogą być kontynuowane w kolejnym okresie programowania.

Jeśli wydatek dotyczy wyjątku wskazanego w art. 7 ust. 1 lit. h) ppkt (iii) rozporządzenia EFRR lub nie ma realnej alternatywnej technologii do uzasadnienia wydatku zastosuj poniższe zasady.

Określenia „gdy nie istnieje realna alternatywna technologia” w kontekście zastosowania paliw kopalnych jako źródła energii należy odnosić nie tylko do braku alternatywnych technologii, ale również zasadności zastosowania tych technologii w kontekście charakteru danego projektu i specyfiki danych maszyn/ urządzeń/ środków transportu planowanych do wykorzystania w projekcie. W tym kontekście, należy wziąć pod uwagę elementy realności, wykonalności, opłacalności/ ekonomicznej racjonalności wydatku. Nie należy rozumieć „zasadności” wyłącznie poprzez kwestię opłacalności (kosztu urządzenia, maszyny, środka transportu). Opłacalność należy rozumieć szerzej, w kontekście racjonalności ekonomicznej używania maszyny/ urządzenia/ środka transportu w odniesieniu do kosztów utrzymania, częstotliwości stosowania w stosunku do kosztów itp.

Jeśli planujesz sfinansowanie zakupu maszyny lub urządzenia w ramach cross-financingu to w odniesieniu do każdego takiego sprzętu w uzasadnieniu wskaż przede wszystkim:

1. Czy planowana do nabycia maszyna/ urządzenie, która będzie funkcjonować w oparciu o spalanie paliw kopalnych, posiada zamiennik będący realną alternatywną technologią o niezbędnej funkcjonalności, parametrach i mocy?

Uzasadnij swoją odpowiedź.

1. Jeśli na rynku istnieje zamiennik, to czy jest on dostępny na rynku w czasie umożliwiającym realizację projektu wg. założeń przyjętych przez w twoim projekcie?

Oceń dostępność zamiennika w kontekście harmonogramu realizacji projektu.

1. Jeśli na rynku istnieje zamiennik, to czy gwarantuje on ciągłość działania oraz stałą, jednakową wydajność procesową pracy, która jest konieczna w działalności danego podmiotu lub jest celem realizacji projektu lub umożliwia osiągnięcie założonego celu w zakresie nie mniejszym niż z wykorzystaniem technologii opartych na spalaniu paliw kopalnych?
2. Czy infrastruktura umożliwiająca szybkie ładowanie maszyny/ urządzenia zasilanych elektrycznie jest wymagana dla ich efektywnego wykorzystania i dostępna w miejscu realizacji projektu/ wykorzystania tej maszyny/ urządzenia?
3. Czy zakup zamiennika wymuszałby dodatkowe działania, o znacznym i niewspółmiernym koszcie lub trudności, na rzecz dostosowania infrastruktury technicznej w celu zapewnienia jej kompatybilności z tym zamiennikiem oraz jednocześnie (jeśli dotyczy) z posiadanymi już rozwiązaniami wykorzystującymi paliwa kopalne?
4. Czy koszt nabycia zamiennika i jego użytkowania/ eksploatacji w okresie najbliższych 2 lat przekroczy odpowiednie koszty maszyny/ urządzenia zasilanego paliwem kopalnym?

Udokumentuj to rozeznaniem rynku wśród maszyn/ urządzeń zasilanych elektrycznie, które mogłyby stanowić zamiennik dla przewidzianych do finansowania w projekcie maszyn/ urządzeń.

Jeśli w ramach cross-financingu planujesz **sfinansowanie zakupu środka transportu** to w uzasadnieniu wskaż przede wszystkim:

1. Czy projekt dotyczy inwestycji (art. 7 ust. 1 lit. h) ppkt (iii) rozporządzenia EFRR) w:
2. ekologicznie czyste pojazdy zdefiniowane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE do celów publicznych lub,
3. pojazdy, statki powietrzne i jednostki pływające zaprojektowane i zbudowane lub przystosowane do użytku przez służby ochrony ludności i straż pożarną?

Jeśli dotyczy, opisz w jaki sposób środek transportu spełnia wymogi określone dla takich pojazdów. W takim przypadku nie musisz uwzględniać w uzasadnieniu poniższych punktów.

1. Do jakich celów będzie wykorzystywany środek transportu w ramach finansowanego przedsięwzięcia i czy jego zakup jest konieczny z punktu widzenia osiągnięcia celu projektu?
2. Czy planowany do nabycia środek transportu posiada zamiennik będący realną alternatywną technologią o niezbędnej funkcjonalności, parametrach i mocy?

Uzasadnij swoją odpowiedź.

1. Czy na obszarze, na którym wykorzystywany będzie środek transportu istnieje i jest dostępna wystarczająca infrastruktura umożliwiająca ładowanie pojazdów w sposób zapewniający niezakłóconą pracę i wykorzystanie pojazdu zgodnie z planowanym przeznaczeniem w ramach projektu?
2. Czy koszt nabycia zamiennika i jego użytkowania/ eksploatacji w okresie najbliższych 2 lat przekroczy odpowiednie koszty środka transportu zasilanego paliwem kopalnym?

Udokumentuj to rozeznaniem rynku wśród środków transportu zasilanych elektrycznie, które mogłyby stanowić zamiennik dla przewidzianych do finansowania w projekcie.

**Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie rzeczowym i wszelkich opłatach pobieranych od** **uczestników** - w tym miejscu przedstaw:

1. informacje dotyczące metodologii wyliczenia wkładu własnego (jeżeli z określonych przyczyn to zasadne);
2. informacje uzasadniające przeprowadzoną wycenę wkładu niepieniężnego (np. wskazanie aktu prawnego, na podstawie którego przyjęto stawkę godzinową udostępnienia sal zajęciowych);
3. wysokość opłat pobieranych od uczestników/czek projektu lub podmiotów korzystających bezpośrednio ze wsparcia EFS+.

Opis w tym polu powinien być ściśle powiązany z danymi wykazanymi w budżecie projektu i źródłach finansowania;

**Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium kraju lub programu -** w tym miejscu wskaż uzasadnienie, jeśli planujesz ponosić wydatki w ramach projektu poza terytorium kraju (ale nie poza UE) lub programu, w tym jeśli wydatek dotyczy działań (np. studiów podyplomowych) realizowanych poza obszarem województwa kujawsko-pomorskiego. Jeśli nie planujesz takich wydatków, pozostaw domyślnie zaznaczoną opcję Nie dotyczy.

**Uzasadnienie dla źródeł finansowania przedsięwzięcia (dotyczy projektów, które wpisują się w większe przedsięwzięcie finansowane lub planowane do finansowania z kilku źródeł) -** w tym miejscu wskaż uzasadnienie, jeśli planujesz przedsięwzięcia finansowane z kilku źródeł finansowania, w tym publicznego i / lub prywatnego, z funduszy strukturalnych oraz z innych źródeł, wykazując przede wszystkim brak podwójnego finansowania, a także zgodność z zapisami regulaminu wyboru projektów. Jeśli nie planujesz takich wydatków, pozostaw domyślnie zaznaczoną opcję Nie dotyczy.

**Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium UE**: w tym miejscu wskaż informacje uzasadniające konieczność poniesienia wydatków poza terytorium UE.

**Uzasadnienie dla kwalifikowalności VAT**: uzasadnienie wypełniasz jedynie w przypadku projektów, których wartość przekracza równowartość 5 mln euro a kwoty w Budżecie są kwotami:

1. częściowo zawierającymi VAT (gdy wnioskodawca/partner nie ma prawnej możliwości odzyskania VAT tylko od części wydatków) lub
2. zawierającymi VAT (gdy wnioskodawcy i partnerom nie przysługuje prawna możliwość odzyskania VAT).

W projektach poniżej tej wartości, lub w przypadku gdy posiadasz prawną możliwość odzyskania VAT, a kwoty wskazane w Budżecie są kwotami netto, w polu tym powinno zostać wpisane Nie dotyczy.

W przypadku projektów o wartości od 5 mln euro, jeśli zamierzasz kwalifikować podatek VAT (częściowo lub w całości), należy odznaczyć ten fakt w polu Możliwość odzyskania VAT (w sekcji Wnioskodawca i realizatorzy) i przedstawić w tym miejscu dane uzasadniające, dlaczego nie masz prawnej możliwości odliczenia podatku VAT. W przypadku projektów partnerskich, każdy z parterów również musi przedstawić odpowiednie uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać podstawę prawną braku możliwości odzyskania podatku VAT zarówno na dzień sporządzenia wniosku, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości (w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu) majątku wytworzonego w związku z realizacja projektu.

**Sposób wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym** **wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis**: jeżeli Twój projekt jest objęty pomocą publiczną lub pomocą de minimis, wskaż sposób wyliczenia wartości wydatków objętych tą pomocą. Szczegółowe informacje nt. pomocy de minimis znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Funduszy u Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027.

W części **Uzasadnienie poszczególnych wydatków wskazanych w budżecie projektu** możesz przedstawić uzasadnienie dla wybranych wydatków wskazanych w budżecie oraz tych dla których uzasadnienie jest obowiązkowe. Aby to zrobić kliknij przycisk Dodaj uzasadnienie, następnie wypełnij pole L.p. oraz Uzasadnienie. Pole L.p. jest w tym przypadku polem tekstowym i można wskazać np. kilka pozycji, których dotyczy uzasadnienie.

Obowiązkowemu uzasadnieniu podlegają wszystkie wydatki - w związku z tym, że budżet projektu nie zawiera ilości i wysokości kosztów jednostkowych, niezbędne jest wskazanie tych informacji w uzasadnieniu do budżetu.

W szczególności uzasadnij:

1. Wydatki dotyczące personelu projektu - w tym miejscu należy wskazać wysokość wynagrodzenia w ujęciu godzinowym lub miesięcznym (w zależności od formy zatrudnienia) wraz z czasem trwania zatrudnienia/ilością godzin, a także uzasadnić wysokość proponowanego wynagrodzenia (w szczególności w odniesieniu do kadry, która nie stanowi potencjału własnego tj. zostanie zatrudniona do projektu, należy zawrzeć informacje nt. wymaganych kwalifikacji) oraz wskazać formę zaangażowania (np. stosunek pracy, porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich). Podane informacje stanowią podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków związanych z personelem projektu na etapie wyboru projektu. Wydatki związane z wynagradzaniem personelu projektu muszą być ponoszone zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi i unijnymi. Szczegółowe zasady dotyczące formy zaangażowania, kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych kosztów dotyczących zaangażowania pracowników oraz wymiaru czasu pracy personelu projektu zostały określone w [Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-kwalifikowalnosci-2021-2027).
2. Koszty o charakterze niestandardowym (np. koszt specjalistycznego certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje uczestników/czek) lub specjalnym (np. koszt dojazdu na zajęcia finansowany jedynie dla specyficznej części grupy docelowej) - w zakresie ich efektywności, racjonalności i powiązania z zadaniami realizowanymi w projekcie.
3. Koszty wykraczające poza stawki wskazane w Standardzie budżetu projektu (jeśli taki dla danego postępowania został określony) - w zakresie ich zgodności ze stawkami rynkowymi dla danego zakupu/ zamówienia/ stanowiska oraz niezbędności ich poniesienia dla realizacji celu projektu.
4. Koszty składające się na pozycję budżetową, którą w budżecie szczegółowym wskazano jednostkowo poprzez wykazanie części składowych kosztu (np. dla kosztu szkolenia z zakresu technik negocjacji wykazanego w budżecie jednostkowo - w uzasadnieniu określ wynagrodzenie trenera/ki, koszt materiałów szkoleniowych czy wynajmu sali szkoleniowej).
5. Koszty związane z angażowaniem wykonawcy, poprzez określenie planowanego czasu realizacji usług przez wykonawcę (liczby godzin) i formy zaangażowania wykonawcy (w tym planowanie rozliczenia wykonawcy na podstawie umowy o dzieło).
6. Wydatki zawierające VAT – w przypadku projektów o wartości co najmniej 5 mln euro, w których VAT jest kwalifikowalny w części lub całości w polu uzasadnienie do wydatku należy wskazać informację o kwalifikowaniu VAT w danej pozycji budżetowej. W przypadku, gdy w danej pozycji budżetowej nie kwalifikujesz VAT wskaż, iż jest to kwota netto.
7. Potencjał do realizacji projektu

W sekcji tej wykaż swoją zdolność oraz jeśli dotyczy - partnerów (realizatorów) do efektywnej realizacji projektu poprzez opis doświadczenia, sposobu zarządzania projektem, potencjału technicznego, finansowego i kadrowego. Przedstaw również w jaki sposób przeprowadzisz rekrutację do projektu i opisz uczestników i uczestniczki projektu. Uzupełnij następujące pola:

**Doświadczenie** - w tym polu opisz dotychczas zrealizowane działania własne oraz partnerów (realizatorów), jeśli występują w projekcie:

1. w obszarze tematycznym (o podobnej tematyce/podobnym zakresie), którego dotyczy realizowany projekt;
2. na rzecz grupy docelowej, do której kierowane jest wsparcie;
3. na terytorium, którego dotyczy realizacja projektu.

Sporządzając opis:

1. w pierwszej kolejności wskaż doświadczenie obejmujące łącznie wszystkie powyższe obszary lub łączące przynajmniej dwa z nich - pamiętaj, że prezentowane doświadczenie powinno być adekwatne do zakresu projektu, o którego dofinansowanie się ubiegasz. Nie wykazuj w ramach doświadczenia przedsięwzięć, które nie mają ścisłego powiązania z przedmiotowym projektem.
2. wykaż przede wszystkim działalność prowadzoną w okresie ostatnich trzech lat (dotyczy to również przedsięwzięć aktualnie realizowanych) w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie,
3. wykaż doświadczenie w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, a nie jedynie tych realizowanych przy udziale środków funduszy europejskich;
4. wskaż weryfikowalne rezultaty prowadzonej działalności, np. osiągnięte rezultaty zrealizowanych projektów współfinansowanych z EFS (tj. identyfikacja projektu - program, działanie/poddziałanie, okres realizacji, wartość projektu; przedmiot projektu; zrealizowana wartość wskaźników projektu; wielkość grupy docelowej) czy innych działań realizowanych statutowo/komercyjnie (np. przeprowadzenie kursów dla 300 osób z obsługi kasy fiskalnej w ciągu ostatnich 3 lat).

Opis doświadczenia pozwala nam szerzej spojrzeć na dotychczasową działalność i ocenić wiarygodność wnioskodawcy i/lub partnerów (realizatorów), w tym przede wszystkim możliwość skutecznej realizacji projektu, której najważniejszą rękojmią jest doświadczenie odpowiadające specyfice danego projektu.

**Opis sposobu zarządzania projektem -** w tym polu opisz, w jaki sposób zaplanowano strukturę zarządzania projektem, wskaż kadrę zarządzającą oraz podział ról i zadań w zespole zarządzającym. Jeśli w projekcie występują partnerzy (realizatorzy) wskaż podział obowiązków między wnioskodawcą a partnerami w zakresie zarządzania projektem, a także uzasadnij wybór partnera/ów. Opis kadry zaangażowanej do zarządzania projektem powinien zawierać co najmniej następujące informacje: funkcje poszczególnych osób, zakres ich zadań, syntetyczny opis kwalifikacji i doświadczenia, wskazanie czy osoba zaangażowana będzie z ramienia wnioskodawcy czy partnera. W polu tym należy również opisać jakie działania będą prowadzone w celu monitoringu projektu tj. bieżącej weryfikacji postępu projektu i jego prawidłowej realizacji.

**Opis wkładu rzeczowego** - w tym polu opisz posiadany potencjał techniczny (w tym sprzęt i lokale użytkowe, o ile istnieje konieczność ich wykorzystywania w ramach projektu), a także sposób jego wykorzystania w ramach projektu. Nie wskazuj potencjału, jakiego nie posiadasz, tylko dopiero planujesz zakupić się ze środków projektu. Nie wskazuj również potencjału, który nie będzie wykorzystany do realizacji projektu.

**Opis własnych środków finansowych** - w tym polu wskaż swój potencjał ekonomiczny. Informacje na temat minimalnej wysokości średnich rocznych obrotów wymaganych przez IP z punktu widzenia zapewnienia prawidłowej realizacji projektu znajdziesz w Regulaminie wyboru projektów.

Jeśli jesteś jednostką sektora finansów publicznych wpisz: nie dotyczy.

**Potencjał kadrowy do realizacji projektu** - w tym polu opisz swój potencjał kadrowy oraz partnerów (realizatorów) jeżeli występują w projekcie, a także wskaż sposób jego wykorzystania w ramach projektu. Wykaż osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji poszczególnych zadań merytorycznych podając co najmniej następujące informacje: funkcje poszczególnych osób jaka będą pełnić w projekcie, ich zakres zadań, uzasadnienie racjonalności zaangażowania, formę zaangażowania, szacunkowy wymiar czasu pracy, syntetyczny opis kwalifikacji i doświadczenia, wskazanie czy osoba będzie zaangażowana przez wnioskodawcę lub partnera. Wskaż tylko posiadany potencjał kadrowy, a więc osoby trwale współpracujące z Tobą lub partnerami. Jako osoby trwale współpracujące rozumiemy w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, które zostaną oddelegowane do realizacji projektu oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich. Osoby związane z Tobą lub partnerami stosunkiem cywilnoprawnym co do zasady nie będą stanowiły potencjału kadrowego.

**Opis rekrutacji i uczestników projektu** - W tym polu opisz, w jaki sposób zrekrutujesz uczestników i uczestniczki projektu. Sposób rekrutacji należy opisać uwzględniając procedurę rekrutacyjną, w tym wskazanie osób odpowiedzialnych za rekrutację, ewentualny dodatkowy nabór oraz katalog przejrzystych kryteriów

rekrutacji.

Kryteria rekrutacji:

1. powinny oddawać założenia projektu - nie podawaj kolejności zgłoszeń do projektu jako jedynego bądź kluczowego kryterium rekrutacji - wskaż inne kryteria rekrutacji wraz z hierarchią, według której będą stosowane; uwzględnij przede wszystkim wymogi prawne i wymogi Regulaminu wyboru projektów. W drugiej kolejności inne cechy uzasadnione specyfiką wsparcia np. wykształcenie, sytuację materialną, itp.
2. powinny być mierzalne - możesz podzielić kryteria na formalne (obligatoryjne, zero-jedynkowe), które uczestnik/czka projektu musi spełnić i merytoryczne (punktowe, np. poprzez zastosowanie odpowiednich wag punktowych za spełnienie przez uczestników/czki określonych warunków), które decydują o miejscu na liście podstawowej/liście rezerwowej;
3. powinny zawierać informację nt. sposobu weryfikowania poszczególnych kryteriów rekrutacji (dokumenty potwierdzające spełnienie danego kryterium, np. zaświadczenia, orzeczenie o niepełnosprawności, dokument potwierdzający posiadane wykształcenie). Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestnika do projektu wskazane są w Regulaminie wyboru projektów. Pozostałe kryteria, ustalone przez Ciebie powinny być potwierdzane w miarę możliwości zaświadczeniami urzędowymi, odpowiednimi orzeczeniami, dopiero w sytuacji braku możliwości pozyskania takiego dokumentu oświadczeniami uczestnika.

Opis przebiegu rekrutacji powinien uwzględniać specyficzne potrzeby i możliwości grupy docelowej, a także uwzględniać informacje na temat sposobu w jaki sposób zostaną uwzględnione zasady równościowe tj. zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W szczególności ważne jest wskazanie, w jaki sposób dotrzesz z informacja o projekcie i oferowanym w nim wsparciu do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Informacje te powinny być ściśle powiązane ze zidentyfikowanymi barierami.

Uwaga! W przypadku gdy w projekcie zaplanowano wsparcie skierowane do podmiotów, w polu tym, należy: 1) w przypadku wsparcia konkretnego podmiotu wskazać go z nazwy i przedstawić dokument potwierdzający spełnienie warunku kwalifikowalności grupy docelowej 2) w przypadku grupy podmiotów i otwartej rekrutacji - opisać proces naboru do projektu, przedstawić katalog przejrzystych kryteriów oraz wskazać dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów warunkujących udział tych podmiotów w projekcie.

Przez podmioty objęte wsparciem należy rozumieć podmioty korzystające bezpośrednio ze wsparcia EFS+ tj. podmioty, które ta interwencja ma na celu wesprzeć.

Rekomendowane dokumenty potwierdzające kwalifikowalność grupy docelowej znajdziesz w § 4 Regulaminu wyboru.

1. Dodatkowe informacje

Ta sekcja umożliwia przedstawienie informacji wymaganych dodatkowo. Dodatkowe pola, oprócz opisanych poniżej, mogą dotyczyć opisu spełnienia kryteriów np. dostępu czy premiujących i nie będą obowiązywać w każdym naborze. Ważne jest, żeby w taki sposób przedstawić uzasadnienia, aby pozwalały one na jednoznaczną ocenę spełnienia danego kryterium. Jeśli pole nie dotyczy Twojego przypadku (np. nie ubiegasz się o premię punktową za spełnienie kryterium), wpisz: Nie dotyczy.

Poniżej opisano pola dodatkowe, wspólne dla wszystkich naborów:

**Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu** – w polu tym należy wykazać potrzebę realizacji projektu opierając się na przeprowadzonej diagnozie. Diagnoza powinna być ściśle powiązana z przedmiotem projektu, obszarem jego realizacji oraz konkretną grupą docelową, którą planujesz objąć wsparciem.

**Pamiętaj:** zakres wskazanych informacji zróżnicuj w zależności od specyfiki projektu. Ważne wskazówki co do wymaganych w tej podsekcji informacji znajdziesz w Regulaminie wyboru projektów.

**Podmioty uczestniczące w realizacji zadań (ponoszące wydatki)** – w przypadku, gdy do działań zaplanowanych w projekcie będzie angażowana jednostka organizacyjna wnioskodawcy lub partnera nieposiadająca osobowości prawnej (np. szkoła, powiatowy urząd pracy) i będzie ona ponosić wydatki w projekcie, powinieneś ją wskazać w niniejszym polu, w formacie: nazwa JST/nazwa jednostki organizacyjnej.

**Uwaga!**

Zgodnie z regulaminem wyboru projektów, opisz w jaki sposób projekt spełnia zasady równościowe.

**Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami**

* Wskaż jakie działania będą prowadzone na rzecz realizacji tej zasady. Opisz, w jaki sposób zapewnisz równy dostęp w projekcie dla wszystkich osób, w tym w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami lub innych osób o cechach, które mogą stanowić przesłanki dyskryminacji (w szczególności:

płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną).

* Wskaż, czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na tę zasadę. Pozytywny wpływ należy rozumieć jako zapewnienie dostępności infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich produktów projektów (w tym usług). Odwołaj się do sposobu rekrutowania uczestników projektu i osób, które będą zatrudnione przy pracach związanych z realizacją projektu, dostępu do projektu oraz dostępu do produktów/ usług, a także zidentyfikowanych barier w innych częściach wniosku.

Realizacja tej zasady dotyczy wszystkich etapów wdrażania projektu, w tym:

* etapu przygotowania projektu, czyli analizy, definiowania celów, planowania działań i budżetu, określania rezultatów,
* realizacji projektu,
* rozliczenia,
* monitorowania,
* kontroli.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jako zamawiający masz obowiązek uwzględnienia dostępności w zamówieniach publicznych. W opisie przedmiotu zamówienia określ wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, tak aby były dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych. Zadbaj o to, aby wszyscy użytkownicy mieli równe szanse korzystania z usług i produktów projektu. Dotyczy to również przygotowania dostępnej dokumentacji związanej z zamówieniem.

Projektując usługi/produkty, które są przedmiotem projektu, pamiętaj o koncepcji uniwersalnego projektowania, w tym zgodności ze standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027, które są obligatoryjne. Standardy to załącznik nr 2 do [Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027/) (wytyczne równościowe).

* Przeanalizuj swój projekt (każde zadanie) pod kątem poszczególnych standardów i opisz, w jaki sposób projekt będzie zgodny z danym standardem. Opis zgodności z danym standardem powinien pozwalać na sprawdzenie założeń wniosku o dofinansowanie projektu z wymaganiami określonymi dla standardu. Poszczególne rodzaje wsparcia mogą wymagać zastosowania więcej niż jednego standardu.

Zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji – **wszystkie produkty projektów** (w tym usługi), które otrzymają dofinansowanie **muszą być dostępne dla wszystkich użytkowników i użytkowniczek**, a założenie, że do projektu ogólnodostępnego nie zgłoszą się osoby z niepełnosprawnościami lub zgłoszą się osoby wyłącznie z określonymi rodzajami niepełnosprawności – jest dyskryminacją. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której odmawia się dostępu do uczestnictwa w projekcie osobie z niepełnosprawnościami ze względu na bariery na przykład architektoniczne, komunikacyjne czy cyfrowe. Nawet jeśli Twój projekt nie zakłada bezpośredniej pomocy osobom o różnych potrzebach funkcjonalnych, to jednak jego trwałe efekty będą służyć wszystkim, również osobom z niepełnosprawnościami.

* Na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie zaplanuj (zgodnie z potrzebami w projekcie), jakie działania związane z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami będziesz realizował w ramach projektu – zob. [wydatki na dostępność](#_Limity).

**Dobra praktyka to konsultowanie zakupów w projekcie i innych działań związanych z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami, ze środowiskiem działającym na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami. Unikniesz wtedy nietrafionych/ niewłaściwych** **wydatków/działań w projekcie.** Przykładowo: nie zaleca się pozyskiwania schodołazu jako urządzenia, które zapewni dostępność. Jest to urządzenie, którego osoby z niepełnosprawnościami boją się używać, jest niebezpieczne, zaprzecza samodzielności i godności osoby, która ma z niego skorzystać. Dlatego schodołaz jest zwykle nieużywany, a część osób poruszających się na wózkach woli zrezygnować z dostania się do miejsca docelowego, niż skorzystać ze schodołazu. Schodołaz jest rozwiązaniem, które nie zapewni dostępności.

W uzasadnionym i opisanym we wniosku przypadku możesz wykazać niemożność spełnienia wszystkich standardów Nie zwalnia Ciebie to jednak całkowicie ze stosowania standardów dostępności podczas realizacji projektu, w odniesieniu do tej części projektu, dla której standardy dostępności mają zastosowanie.

W takim przypadku zapewnienie zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji może nastąpić:

* poprzez zapewnienie dostępności cyfrowej dokumentacji projektowej publikowanej na stronie internetowej zgodnie z WCAG;
* na poziomie zarządzania projektem, np. poprzez:
* szkolenia, doradztwo dla zespołu projektowego na temat zasady niedyskryminacji i równości w odniesieniu do danego projektu,
* zróżnicowanie członków zespołu ze względu na płeć, wiek, poziom sprawności, pochodzenie etniczne,
* podział zadań związany z przestrzeganiem zasady niedyskryminacji,
* stosowanie polityki antydyskryminacyjnej w procesie rekrutacji, zatrudnienia, warunków pracy, wynagrodzenia, awansów i oceny pracowników,
* regulacje antymobingowe,
* elastyczne formy lub godziny pracy.

Musisz uzasadnić pozytywny wpływ projektu względem tej zasady. **Niedopuszczalna jest ogólna deklaracja w tym zakresie. Wskaż konkretne działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu na rzecz realizacji tej zasady.**

Ocenimy:

* czy z wniosku o dofinansowanie wynika, że projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
* czy we wniosku zostało wykazane, że wszystkie produkty/ usługi projektu będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami dostępności (w tym koncepcją uniwersalnego projektowania) adekwatnie do zakresu projektu.

Nie wszystkie wymogi standardów są możliwe do weryfikacji na etapie oceny projektu. Dlatego informacje wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu będą weryfikowane w ramach monitorowania i kontroli projektów.

**Zasada równości kobiet i mężczyzn**

* Wskaż jakie działania będą prowadzone na rzecz tej zasady (patrz: [Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/)). Opisz, w jaki sposób w projekcie zostanie spełniony standard minimum.
* Wskaż, czy bariery równościowe zostały przez ciebie zidentyfikowane oraz w jaki sposób będziesz chciał je rozwiązać/ załagodzić poprzez realizację projektu uwzględniając sytuację kobiet i mężczyzn. W przypadku braku barier równościowych opisz, jakie działania podejmiesz w projekcie zmierzające do przestrzegania zasady równości kobiet i mężczyzn, tak, aby na żadnym etapie realizacji projektu te bariery się nie pojawiły.

Realizacja tej zasady dotyczy wszystkich etapów wdrażania projektu, w tym:

* etapu przygotowania projektu, czyli analizy, definiowania celów, planowania działań i budżetu, określania rezultatów,
* realizacji projektu,
* rozliczenia,
* monitorowania,
* kontroli.

Twój projekt powinien realizować zasadę równości kobiet i mężczyzn oraz zapobiegać wszelkiej dyskryminacji i wykluczeniu ze względu na płeć. Realizując tą zasadę możesz wdrożyć działania, które mają na celu przypisanie kobietom i mężczyznom taką samą wartość społeczną, równe prawa i obowiązki, równy dostęp do korzystania z zasobów (np. środki finansowe, szanse rozwoju, czy też możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci).

Zasada równości kobiet i mężczyzn to działania przyczyniające się do zwiększenia trwałego udziału kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, ograniczenia segregacji na rynku pracy, zwalczania stereotypów związanych z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz propagowanie godzenia pracy i życia prywatnego, a także promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa.

Musisz uzasadnić pozytywny wpływ projektu względem tej zasady. Ocenimy, czy z wniosku o dofinansowanie wynika, że projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn.

**Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP)**

* Zadeklaruj zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Projekt, który będziesz realizować musi respektować prawa podstawowe i przestrzegać KPP w całym procesie przygotowania projektu, wdrażania oraz trwałości. Odnosząc się we wniosku o dofinansowanie projektu do zapisów KPP miej na uwadze cel projektu.

Określ charakter projektu w odniesieniu do kwestii zgodności z KPP, wykazując brak sprzeczności pomiędzy zapisami wniosku o dofinansowanie, a wymogami KPP odnoszącymi się do zakresu projektu i wnioskodawcy, w szczególności do następujących artykułów: art. 8, 12, 14-15, 20-26, 28-29, 31, 34-37.

Opisz we wniosku o dofinansowanie informację, w jaki sposób, w zakresie własnych możliwości, zapewnisz zgodność projektu z wymienionymi artykułami.

Odnosząc się do KPP, zwróć uwagę na wszystkie działania ujęte w projekcie, np. na proces realizacji usługi, rekrutację osób, które będą zatrudnione przy pracach związanych z realizacją projektu, wynagrodzenia zatrudnionych osób, dostępność obiektu, projektowanie uniwersalne.

W zakresie badania zgodności z zapisami KPP możesz posłużyć się załącznikiem nr 3 do [Wytycznych dotyczących poszanowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0723(01)&from=FR). Załącznik zawiera narzędzie w postaci listy pytań, które mogą być stosowane podczas przygotowywania i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, aby zapewnić zgodność z prawami podstawowymi.

**Konwencja o Prawach Osób z Niepełnosprawnością (KPON)**

* Zadeklaruj zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Projekt, który będziesz realizować musi respektować zapisy i przestrzegać KPON w całym procesie przygotowania projektu, wdrażania oraz trwałości. Odnosząc się we wniosku o dofinansowanie projektu do zapisów KPON miej na uwadze cel projektu oraz wszystkie działania ujęte w projekcie.

Określ charakter projektu w odniesieniu do kwestii zgodności z KPON, wykazując brak sprzeczności pomiędzy zapisami wniosku o dofinansowanie, a wymogami KPON odnoszącymi się do zakresu projektu i wnioskodawcy, w szczególności do następujących artykułów: art. 5-9, 12, 16, 19-21, 24-31.

Przedstaw we wniosku o dofinansowanie informację, w jaki sposób, w zakresie własnych możliwości, zapewnisz zgodność projektu z wymienionymi artykułami.

Do przeprowadzenia analizy możesz pomocniczo wykorzystać [Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/).

**Adres do doręczeń elektronicznych**

W tym polu wniosku wskaż adres ePUAP lub adres e-Doręczeń, jeśli posiadasz któryś z nich. Miej na uwadze, że na ten adres wysłana zostanie informacja o wyniku oceny projektu. W pozostałych przypadkach wpisz: „Nie dotyczy”.

1. Harmonogram

W tej sekcji przedstaw kluczowe etapy zadań projektowych wraz z ich określeniem w czasie. Jako kluczowy etap rozumiemy zdarzenie lub ciąg zdarzeń umożliwiające identyfikację istotnych działań (np. realizacja szkolenia, staży) i weryfikację czy projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Jako kluczowego etapu nie definiuj kolejnych czynności podejmowanych w ramach projektu przez personel czy też poszczególnych kosztów ze szczegółowego budżetu projektu.

Część informacji takich jak nazwa zadania, data jego rozpoczęcia i zakończenia wypełniana jest automatycznie na podstawie sekcji Zadania. Aby dodać poszczególne etapy, musisz odznaczyć checkbox Brak etapów w zadaniu. Wówczas pojawi się opcja rozwinięcia zadania. Po rozwinięciu, aplikacja SOWA EFS automatycznie doda pierwszy etap. Uzupełnień pole **Opis etapu**, a następnie wskaż kwartały, w których realizowany będzie dane działanie. W przypadku, gdy realizacja etapu będzie trwała przez cały okres trwania zadania można zaznaczyć checkbox Etap będzie realizowany we wszystkich kwartałach.

1. Oświadczenia

Sekcja Oświadczenia zawiera zbiór wymaganych oświadczeń, z uwzględnieniem specyfiki naboru. Złożenie oświadczenie dokonywane jest poprzez wybór właściwej odpowiedzi **Tak**, **Nie** lub **Nie dotyczy** (jeśli jest dostępna). Udzielenie odpowiedzi **Tak** oznacza spełnienie danego wymogu, zaś udzielenie odpowiedzi **Nie**, oznacza brak spełnienia tego wymogu. Opcja **Nie dotyczy** oznacza, że ma obowiązku złożenia danego oświadczenia (np. oświadczenie dotyczy trwałości projektu, a Ty nie ponosisz wydatków objętych cross-financingiem).

1. Załączniki

Sekcja Załączniki zawiera listę załączników możliwych do dołączenia do wniosku. Informację czy konieczne jest złożenie przez Ciebie danego załącznika znajdziesz w Regulaminie wyboru projektów. Jeśli IP nie określi załączników dla naboru, sekcja ta nie będzie się wyświetlać we wniosku.

1. Informacje o wniosku o dofinansowanie

Sekcja Informacje o wniosku o dofinansowanie jest nieedytowalna i zawiera podsumowanie informacji zawartych we wniosku. Sekcja zawiera pola: **Suma kontrolna dokumentu, Data złożenia wniosku, Numer projektu, Status projektu, Status obiegu dokumentu, Numer wersji dokumentu, Status wersji dokumentu.**